**План деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей МО «Аларский район» на 2020 год и плановый период до 2030 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки исполнения | |
| **1.Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности МОЦ** | | | | | |
| 1.1. | Создание МОЦ: Положение о МОЦ, составе рабочей группы | МОЦ | | 2020 год | |
| 1.2. | Разработка и утверждение Плана деятельности МОЦ | МОЦ | | Март 2020 года | |
| 1.3. | Подготовка и утверждение штатного расписания и перечня обязательных функциональных зон МОЦ | МОЦ | | Март 2020 года | |
| 1.4. | Размещение, модерация, опубликование ДОП МБОУ ДО РДДТ, МБОУ ДО ДЮСШ, СОШ, ООШ, детских садов на сайте Навигатора ДО.  Регистрация родителей (создание учетной записи) на портале и подача (обработка) заявок детей на ДОП. | МОЦ  ОО | | Февраль  2020  Ежегодно | |
| Региональный модератор | | Июнь- июль 2020 | |
| МОЦ  ОО | | Ежегодно | |
| 1.5. | Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности всех ОО района, зарегистрированных на портале Навигатор | МОЦ | | Ежегодно | |
| 1.6. | Повышение квалификации сотрудников МОЦ, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, экспертов НОКО | МОЦ  Руководитель,  зам. директора  методист | | (по отдельному плану) | |
| 1.7. | Проведение независимой оценки качества дополнительных образовательных программам. | МОЦ | | Ежегодно | |
| 1.8. | Проведение НОКО ДОП. (Экспертиза ДОП муниципалитетов региона) | Общественные эксперты района | | Ежегодно | |
| **2.Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ по внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей** | | | | | | |
| 2.1. | Формирование нормативно-правовой основы для внедрения ПФДО | Комитет по образованию  МОЦ | | 2020 год | | |
| 2.2. | Создание рабочей группы по внедрению системы ПФДО на муниципальном уровне | Комитет по образованию  МОЦ | | 2020 год | | |
| 2.3. | Проведение консультаций для участников ПФДО (ОО, ДЮСШ, РДДТ, ДОУ) | МОЦ | | Ежегодно | | |
| 2.4. | Утверждение муниципальной программы ПФДО в ИО | РМЦ  МОЦ | | 2020 год | | |
| 2.5. | Формирование перечня образовательных программ дополнительного образования для включения в систему ПФДО. | МОЦ | | Апрель-сентябрь 2020 год  ежегодно | | |
| 2.6. | Прием и регистрация договора об образовании, заявления на включение ребенка в ПФДОД, согласия родителей на обработку ПД, заявления на номинал | МОЦ  Учреждения ДО | | Сентябрь 2020  ежегодно | | |
| **3. Мероприятия по запуску общедоступного навигатора дополнительного образования детей** | | | | | | |
| 4.1. | Создание рабочего кабинета на портале Навигатора | Комитет по образованию  МОЦ | | С февраля 2020 года создание общего рабкабинета МОЦ  В сентябре создание учетной всех записи ОО, ДЮСШ, РДДТ, ДОУ, сортировка ДОП по ОО | | |
| 4.2. | Выполнение ДК, расчетов и размещение контента | Руководитель МОЦ  Комитет по образованию  Методист по ВР  Экономисты  бухгалтеры | | С 2020 года  Ежегодно | | |
| 4.3. | Внедрение регионального общедоступного навигатора | МОЦ, РМЦ | | Сентябрь 2020 г.  Ежегодно | | |
| 4.4. | Выдача сертификатов ПФДОД и СУ, далее с 2024 года - социальных сертификатов дополнительного образования | МОЦ  ОО, ДЮСШ  РДДТ, ДОУ | | Июнь-сентябрь 2020 года ежегодно | | |
| **5. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации).** | | | | | | |
| 5.1. | Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ для детей с различными образовательными возможностями и потребностями, в том числе для одаренных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальных образовательных организациях.  Мониторинги, сбор и обработка информации | МОЦ  РМЦ | | Август 2020  Ежегодно | | |
| 5.2. | Внедрение дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих доступность и выравнивание условий для детей с различными особенностями и потребностями.  Мониторинг, сбор, анализ информации о внедрении данных программ.  Подготовка отчета-справки по внедрению модели реализации данных программ в образовательных учреждениях Иркутской области, размещение на портале ДОД. | МОЦ  РМЦ | | Сентябрь-октябрь 2020  Ежегодно | | |